## Sheet1
党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动——“任务清单”
责任主体：鄂州市卫生健康委员会党组 |  |  |  |  | 日期：2022年7月21日
序号 | 工作任务 | 责任领导 | 承办单位 | 工作目标 | 推进举措 | 完成时限
1 | 提升全市核酸检测能力，以满足当前疫情防控工作和群众需求。 | 万福尧 | 卫健委 | 全市核酸检测能力达到10万管以上/日 | 1.通过给鄂州康明医学检验实验室验收、发证，提升检测能力，达到2万管/日； 2.通过实验室改造、配备检测设备和加强人员培训方面，提升核酸检测能力，达到鄂州柏华医学检验实验室5万管/日、市中心医院3万管/日、临空经济区公共卫生临床中心1万管/日。 | 2022-08-31
2 | 实施“关爱失能老人”项目，为符合申领条件的老人发放成人护理用品。（申请条件：具有本市户籍，年龄在60周岁及以上；服务对象本人或夫妻双方月平均收入低于所在地最低工资水平；大小便失禁，生活不能自理，居家护理；有能履行监护职责的合法监护人的重度失智（痴呆症）失能老人。） | 彭杏 | 市红十字会 | 减轻特殊困难失能老人家庭经济负担，为符合申领条件的老人每人每月发放一箱成人护理用品 | 1.争取省红十字会支持，将符合省红十字会救助条件的对象纳入救助计划。 2.做好符合救助对象的申请、受理、登记、核实，并根据实际情况进行动态管理。 3.做好与护理用品供应方的联系和物资接收、登记、发放、配送等。 | 2022-12-31
3 | 全面推广应急救护知识，不断提高市民群众自救互救意识和技能水平。 | 彭杏 | 市红十字会 | 全年群众普及人数不少于5000人，培训救护员不少于1500人 | 1.筹措培训所需经费和教具、辅材等。 2.组建培训所需师资团队。 3.组织基层红十字组织、红十字志愿服务队、社会组织、救护培训师持续推进应急救护“五进”活动。 4.争取省红会支持，提供经费和师资，在我市实施培训800名救护员项目，并举办1期师资培训班，充实我市师资力量。 | 2022-12-31
4 | 帮助花湖镇刘钊村特殊困难重病家庭解决部分用药问题；为该村日间老年照料中心募集缺少的病床、被褥，筹资购买空调等设施。 | 彭杏 | 市红十字会 | 解决特殊困难户用药问题，筹集价值3万元以上的硬件设施，完善包联村日间照料中心的硬件配置 | 1.对该村特困、病残困难群体情况进行摸排，动员爱心企业筹集相应治疗药品，给予救助。 2.与村两委协调制定日间老年照料中心完善设施目标任务及完成时间。 3.组织理事单位向该村捐赠有关配套设备、设施。 4.筹集资金，购买空调。 5.动员新华书店捐赠中老年保健知识书籍。 | 2022-12-31
5 | 为梧桐湖社区老年活动中心添置健身器材和食堂设施设备，修缮围墙护栏。 | 杨爱莲 | 梁子湖区梧桐湖新区梧桐湖社区 | 为社区老年人提供更好的服务 | 1.购置健身器材和食堂所需的设施设备； 2.拆除原本已经损坏的围墙护栏，以宣传栏的形式重建围墙。 | 2022-12-31
6 | 解决公立医疗机构电子票据改革经费来源问题。 | 陈剑文 | 市卫生健康委员会 | 确保电子票据系统建设有经费支持，并在2022年底初步建设完成 | 1.联合市财政局、市中医医院、市妇幼保健院等单位组成调研团，前往黄石市、宜昌市对相关单位开展电子票据改革情况进行了专题调研,并形成调研报告。 2.向市政府报送资金需求请示，请求解决电子票据改革经费。 | 2022-07-31
备注：包括为解决“相对复杂类”问题而明确的任务；如果有上级交办的任务，也纳入进来。